## Sheet1
ردیف | تاریخ | عنوان خطا |  | توضیحات
1 |  | در لیست کارتابل ستون عنوان قرارداد لطفا درج شود
2 |  | درصد بازاریاب رو در پیش قرارداد که وارد می کنیم ثبت قرارداد با مشکل مواجه میشه
3 |  | ویرایش قرارداد حتی در مرحله اولیه قبل از ارسال امکان پذیر نیست
4 |  | قرارداد در کارتابل مدیر بارگذاری نمی شود برای تایید
1 |  | لیست ها هیچ کدام گذینه نمایش ندارن. | 2 | نمایش یک سند یا یک فاکتور
7 |  | درمنوی پایه تعریف مدیای چاپ باشه | 2 | مدیای چاپ همون بنر و مش و قلکس و ... است
8 |  | واژه قرارداد اولیه به پیش قرارداد تغیر پیدا کند. | 2 | منو
9 |  | منوی برای تعریف کارمندان وجود نداره. در قسمتی که کارمندان و وظایف و نقش های آنان تعین می شود حتما نوع همکاری و استخدام تعریف شود. اگر طرف پروژه ای استخدام شده درقسمت اطلاعات رسانه پیش فرض گذینه پروژه ای تعرف شود | 2
2 |  | در قسمت تعریف چاپ خانه در همان تعریف کارمندان و همکاران طرف حساب - چاپ خانه تعریف شود . تعین شود این چاپ خانه داخلی است (زیر مجموعه شرکت است ) یا همکار خارج از شرکت. اگر داخلی بود در قسمت تعیین چاپ خانه در قسمت اطلاعات رسانه دیگر نیازی نباشد کاربر چاپ خانه شرکت را انتخاب کند | انجام شد | چون این سامانه بصورت جامع در نظر گرفته شده است امکان دارد در یک شرکت بزرگ 2 قسمت چاپ و یا دو کاربر چاپخانه داشته باشیم که بخواهیم برای هرکدام که دلخواه است بفرستیم مثلا سازه های شهری یک نفر مسئول دارد و سازه های جاده ای یک نفر دیگر و یا هر سناریو دیگر که امکان دارد وجود داشته باشد. بنابراین به نظر بنده به این شکل صحیح تر است ولی هرجور که صلاح میدانید..
3 |  | گذینه های مربوط به هر سطر اطلاعات رسانه بجز منوی کشویی نام طرف حساب مخفی باشد که صفحه شلوغ به نظر نرسد. برای نمونه نصاب را میزنیم چیزی به جز منوی کشویی انتخاب نام نصاب نباشد. خالا اگر نصاب پروژه ای کار کرد گذینه های مربوط به پروژه ای ظاهز شپد اگر این نصاب حقوق ثابت بود گذینه های مربوط به حقوق ثابت ظاهر شود | انجام شد | البته لازم به ذکر است که امکان تغیر حقق ثابت و پروژه ای وجود داشته بشد اما به صورت پیش فرض چیزی باشد که د ر زمان تعریف کارمند مشخص شده است
12 |  | قسمت کارتابل ها خیلی شلوغه . فکر میکنم لزومی نداره وقتی یک گذینه پیام یا وظیبه ای توش نیست اصلا دیده بشه. ساده تر بگم تا زمانی که وظیفه ای داخلش نباشه اصلا عنوانش دیده نشه .
13 |  | روند ارسالها بشدت زمان بره و هیچ استاتوسی هم وجود نداره که ارسال کننده بفهمه کدام قراداد رو ارسال کرده کدام نکرده. پیشنهاد میکنم در ستون آخر (وضعیت) حتما وضعیت ارسال شده نوشته بشه
14 |  | بازار یاب رو وقتی ماهانه انتخاب می کنیم خطا میده
15 |  | اگر مبلغ مشتری از مبلغی که به نصاب یا چاپخانه یا طراح میدیم کمتر بود پیام هشدار بده ( که ضرر نکنیم)
16 |  | پیشنهاد میکنم زمانی که مدیر ارشد پیش قرارداد رو فرستاد برای مدیر داخلی - از واژه خاتمه و پایان استفاده نکنیم. بنویسم تایید پیش قرارداد و تبدیل به قرارداد
4 |  | روند بارگذاری تصویر نامفهومه | 2
5 |  | اصلا لزومی نداره طراح یا نصاب یا چاپخانه از جزئیات قرارداد مطلع باشن. منظورم از مبلغ اجاره است. پیشنهاد میکنم جنس مدیای چاپ - ابعاد کار درج بشه | 1
19 |  | از مسیر کارتابل گذینه چک ویرایش نمی شود
6 |  | قراره پیش قرارداد رو ویرایش کنیم. پیش قرارداد از طریق کارتابل توسط مدیر غیر قابل ویرایشه. (خطا میده) از لیست پیش قرارداد ها هم روی مداد کلیک میکنیم میره صفحه لیست سازه ها و روی سازه ها هم کلیک می کنیم صفحه پایین میاد | 1
7 |  | انتظار داریم صفحه پیش قرارداد ویرایش بشه مثلا دریافت و پرداخت - مالیات و نصاب و .... که این امکان در حال حاظر امکان پذیر نیست | 1
22 |  | ارسال گروهی سازه ای یک قرارداد
23 |  | پیاده سازی قرارداد های اجاره
24 |  | قرارداد جهت اجاره از طرف حساب اون نوار ابی مثلا رنگ قرمز باشه که به تفاوت ظاهری داشته باشه
25 |  | موقع اجاره گرفتن یه رسانه بازاریاب وجود نداره
26 |  | طراح - چاپ - نصب فقط عدد وارد بشه چون ما نمی دونیم مثلا نصاب همکارمون کیه فقط پول رو پرداخت می کنیم.
8 |  | قسمت پرداخت چک هم بتونیم از چک های صندوق خرج کنیم هم از چک بانکیمون اگر چک بانک خودمون رو میدیم با انتخاب نام بانک شعبه و ... مشخصات بانک بیاد. | 2
9 |  | در سیستم های حسابداری برای پرداخت چک یه گذینه هست منبع چک جلوش یه نوار ابشاری هست دوتا گذینه - از صندوق - صدور چک | 2
10 |  | در صورت انتخاب صدور چک برای رسید های پرداخت بانک های خودمون رو انتخاب کنیم | 2
30 |  | اگر مدیر خودش پیش قرارداد یا قرارداد از صاحب رسانه رو ثبت کرد مستقیم ثبت بشه دیگه نیاز به تایید خودش نباشه
31 |  | در قسمت پیش قرارداد پایین صفحه واژه افزودن پرداخت نقدی به افزودن دریافت نقدی تغییر کنه
32 |  | مدیر پیش قرارداد رو تایید کرده- مشتری هم تلفنی تایید کرده الان توی کارتابل باید مدیر داخلی تبدیلش کنه به قرارداد . لطفا عبارت (تایید و خاتمه ) دکمه آبی به {تایید وتبدیل به قرارداد } تغیر کنه
33 |  | کادر مشکی زیر نوار های آبی قرار گرفته و اینکه خیلی جالب تره که لبه پایینی کادر روی نواری که موس روش قرار میگره باشه
34 |  | اینکه پیش فرض هفته جاری هستش خیلی خیلی عالیه اما کاش یه جوری روز جاری از بقیه روز ها جدا بشه / مثلا رنگ سر ستون تغیر داشته باشه
35 |  | دکمه های هفته / ماه / سال به هفته جاری / ماه جاری / سال جاری تغییر کنه
36 |  | وقتی کاربر ماه جاری رو انتخاب میکنه فقط ماهی که توش هست از یکم ماه تا 30 ماه رو نشون بده و روزی که توشیم رو با رنگ متفاوت تره سر ستون نشون بده
37 |  | یه جوری بشه گروه ها و زیر گروه ها رو انتخاب کرد.یعنی پیش فرض همشون نمایان باشن.اما اگر خواستیم مثلا گروه دیواندره رو از لیست برداریم به تیک باشه برش داریم اون لیست موقتا مخفی بشه
38 |  | زیر هر گروه یه نوار باشه که اطلاعات اون گروه رو بهمون بده - میتونه رنگ این نوار متمایز تر از رنگ طلایی باشه - در نهایت یه نوار طلایی باشه که اطلاعات کلی راجب همه گروه های سازه ای بهمون بده
39 |  | لیست رسانه های رک با رفتن موس روش به صورت انیمیشن اسم سازه حرکت کنه از راست به چپ که کاربر بتونه اسم کامل رسانه رو بخونه با رفتن موس روی اسم رسانه مشخصات کلی رسانه شامل نام کامل - ابعاد- نور دارد یا خیر نمایان بشه
11 |  | یادتونه قرار شد هر رسانه یه پیج مخصوص به خودش روداشته باشه ( شامل رک بخصوص به خودش - تصویر سازه - موقعیت روی نقشه - رزومه ای از برند هایی که روش اکران داشتن) با کلیک کردن روی اسم رسانه در لیست رک بره داخل پروفایل رسانه | 2
41 |  | ⛄️ در تعریف طرف حساب یه اسم شرکت هم بزاریم و یک قسمت برای بارگذاری لوگو مجموعشون. این پیشنهاد بابت دو موضوع مطرح شد - در رزومه هر رسانه لوگوی مشتری میاد - در متن قرارداد ابنجوری نوشته میشه مثلا آقای امید محمودی به نمایندگی از شرکت نما نور آریا که از این پس مستاجر خوانده می شود
42 |  | لطفا در تعریف طرف حساب خانم / آقا یا شرکت خصوصی / دولتی تعین شود
43 |  | وقتی وضعیت به سالانه یا ماهانه تغیر میکنه یه مشکلی پیش میاد اونهم اینه که تاریخ شروع و پایان رو نمی تونیم تشخیص بدیم. پیشنهاد میکنم داخل کادر مشکی تاریخ شروع و پایان اکران اون رسانه رو هم بنویسم
12 |  | البته خیلی خیلی عالی میشه مدیر به انتخاب خودش داخل تنظیمات کاربری کادر سیاه هر قرارداد رو رو بتونه به دلخواه تنظیم کنه مثلا اگر کسی شماره قرارداد رو نمی خواد تیکش رو برداره و ... | 2
45 |  | جای تاریخ شروع و پایان فیلتر با هفته / ماه / سال عوض بشه . دلیلش هم اینه که اعمال فیلتر مربوط به اون زمان یا رسانه خاصه
46 |  | کادری دورتاریخ بازه زمانی و انتخاب رسانه تکی و دکمه فیلتر باشه برای مجزا کردن خیلی خوب میشه. دلیلش هم متمایز کردن بخش فیلتره
47 |  | هر مشتری یه رنگ مختص به خودش رو داشته باشه که توی رک بشه از بقیه در یک نگاه جداش کرد
48 |  | با دبل کیلک کردن در هر سلول وارد بخش تنظیم پیش قرارداد میشه - اگر امکانش باشه یه پیام بده که آیا مطمئنی می خوای پیش قرارداد ثبت کنی؟ با بلی زدن بره پیش قرارداد با نه زدن همون صفحه بمونه
49 |  | با دبل کلیک کردن در هر سلول رک و میره توی بخش پیش قرارداد تاریخ درست انتخاب میشه اما نام رسانه انتخاب نمیشه
50 | 98/10/1 | صفحه رک جای خوبیه برای گرفتن بعضی از گزارش ها - یه قسمت می خوایم برای جستجوی پیشرفته که بازدن کلیدش قسمت جستجوی پیشرفته زیر جستجوی عادی باز بشه .
51 |  | در قسمت جستجوی پیشرفته بتونیم با انتخاب مشتری جستجو کنیم. یعنی نام مشتری رو بنویسیم تا در بازه زمانی منتخب لیست های اجاره مشتری رو برامون نشون بده
52 |  | پیشنهاد میکنم حتی جستجو بر اساس نام رسانه هم در جستجوی پیشرفته قرار بگیره
53 |  | با یک کلیک روی سلول سلول آبی بشه با دبل کلیک آماده ثبت پیش قرارداد بشه و پیام بیاد
54 |  | امکان انتخاب چنتا رسانه در تاریخ های مختلف برای ثبت پیش قرارداد وجود داشته باشه. پیشنهادم انتخاب با راست کلیکه یا فشار دادن کلید کنترل و سپس کلیک کردن بشه چنت سلول رو انتخاب کرد و با زدن دکمه ثبت پیش قرارداد بازه های زمانی برای سازه های مختلف آماده ثبت پیش قرارداد باشه
55 |  | با کلیک بر روی هفته جاری دکمه هفته جاری تغیر رنگ بده اگر بر روی ماه جاری کلیک کردیم دکمه ماه جاری تغیر رنگ بده اینجوری مخاطب خیلی سریع میفهمه صفحه رک مربوط به چیه
56 |  | برای جستجوی رسانه ای خاص یا مشتری خاص در حال حاظر باید تاریخ شروع و تاریخ پایان رو مشخص کنیم. پیشنهاد میکنم پیش فرض برای سازه ی خاص یا مشتری خاص همون ماه یا هفته یا سالی جاری باشه که داخلشیم. مثلا ماه جاری رو زدیم و کلیدش هم رنگش آبیه و بعد رسانه ای رو انتخاب میکنیم در ماه جاری جستجو کنه. اگر بازه خاصی رو تعین کردیم برای سازه خاص بره توی اون بازه زمانی جستجو کنه.
57 |  | امکان ثبت پیش قرارداد برای تاریخ قبل از زمان حال وجود نداشته باشه. مثلا روی روز قبل از روز جاری دبل کلیک کردیم. پیان اخطار بده که پیش قرارداد برای زمان نامناسب انتخاب شده است . یا یه متنی که خودتون صلاح میدونید. و برای بازه زمانی سال جاری اگر در ماه فروردین هستیم تاریخ شروع رو روز جاری بزنه
58 |  | یه دکمه می خوایم به عنوان رزرو دقیقا زیر ثبت پیش قرارداد قرار بگیره.با فشاردادن دکمه رزرو یه پاپ آپ باز بشه برای مواقعی که یه مشتری یا یه همکار رسانه ای رو می خواد و میگه مثلان تا ۲۴ ساعت برام نگهش دارید تا تاییدیه نهایش رو بهتون بدم.
13 |  | در تنظیمات کلی سیستم یه قسمت راجب به رزرو باشه . مدیر تعین کنه آیا رسانه ها امکان رزرو داشته باشت یا خیر . اگر امکان رزرو وجود داره ماکسیمم تا چند رسانه - تا چند روز بشه در لیست انتظار قرار داد. اگر زمان رزرو سپرس شد و مشتری باز رزرو کنه آیا امکانش باشه یا خیر | 2
60 |  | در پاپ آپ رزرو به داده های زیر نیازمندیم. نام مشتری / نام رسانه های مورد نیاز / قیمت رسانه ها / تاریخ شروع رزرو / تاریخ اتمام مهلت
61 |  | با راست کلیک بر روی رزرو شده ها بشه رزرو ها رو یا به صورت یک رسانه یک رسانه یا به صورت دسته ای (رسانه های که باهم در این رزرو مشترک بوده اند) حذف کرد و یا ویرایش کنیم و یا تبدیل به پیش قراردادش کنیم. که با تبدیل به پیش قرارداد نام مشتری / رسانه های رزروی و تاریخ شروع اکران رو وارد صفحه پیش قرارداد بشه. میتونیم رزرو رو با سه سطح تقسیم بندی کنیم . کادر رزرو شده در رک اگر رنگ قرمزبود به هیچ وج نشه از ثبت قرارداد سازه رو ثبت کرد. اگر نارنجی بود که پیشنهاد کنه با مشتری که رزرو کرده تماس بگیره و ییگیر رزو باشه و اگر رنگ رزرو یبز بود یعنی به روز آخر رزرو رسیدیم و خبری نشده و اجازه ثبت داده بشه. این سطح ها رو بر حسب 1/6 زمان تقسیم بندی کنه. به این صورت اگر مشتری 6 روز زمان برای رزو خواست 3 روز اول رزرو رسانه قرمز باشه / 2 روز بعدی نارنجی باشه و روز آخر رزرو به سبز تبدیل بشه.
62 |  | در پیش قرارداد اگر رسانه ای انتخاب شد که در تاریخ مورد نظر تحت اجاره کسی بود اجازه ثبت نشه و پیام بده و اگر تحت رزرو کسی است پیام بده که تحت رزوه و اگر در مرحله قرمز بود رزرو نکنه اگه در مرحله نارنجی بود پیام تماس با رزرو کننده رو بده و اگر سبز بود اجازه ثبت پیش قرارداد رو به کاربربرای مشتری دیگه ای بده بده
63 | 98/10/10 | دکمه ثبت سازه در رک غیر فعال است
64 |  | در پاپ اپ رزرو مبلغ توافقی سازه مشخص بشه
65 |  | در جدول رزرو مدت اعتبار رزرو مشخص شود / اگر در تنظیمات مدت اعتبار توسط مدیریت مشخص شده باشد اینجا قابل نمایش باشد مدت رزرو
66 |  | وقتی چنتا رسانه رو با کلیک از جدول رک مشخص می کنیم و دکمه رزو رو میزنیم لیست سازه ها به جدول رزرو وارد نمیشه.
67 |  | وقتی چنتا رسانه رو با کلیک از جدول رک مشخص می کنیم و ثبت پیش قرارداد رو میزینیم فقط یک رسانه وارد جدول میشه
68 |  | در رک گروه های که سازه زیر گروه ندارن اصلا در رک نشان داده نشن.
69 |  | در رک اگر تیک مخفی شدن یک گروه رو بزنیم نوار طلایی زیرش هم مخفی بشه (نوار درصد اشغالی مربوط به اون گروه)
70 |  | رنگ نواردرصد اشغالی زیر گروه با نوار کلی رنگش فرق کنه در ضمن لطفا نوار زیر هر گروه تا انتها علیه سمت راست بیاد (یعنی نوشته اطلاعات کلی گروه هم داخل نوار باشه)
71 |  | با راست کلیک کردن بر روی نوار قرارداد داخل رک لیستی شامل : تمدید قرارداد / نمایش قرارداد / توقف اکران این رسانه / توقف اکران رسانه های قرارداد. منظور از توقف یه وقتایی پیش میاد وسط اکران مشتری مجبور میشیم رسانه رو در اختیار شخص دیگه ای مثل مراسم 22 بهمن قرار بدیم حالا این توقف یا بدون تاوانه (نه پولی برگرده به مشتری نه به زمان اکران اضافه بشه یا با کسر مبلغ روزهای توقف از مبلغ قرارداد که یه سند مالی ثبت بشه یا به مدت توقف به زمان قرارداد اضافه بشه). با کلیک بر روی توقف اکران رسانه ها ی قرارداد را داخل پاپ آپ توقف اکران لیست رسانه های قرارداد بارگذاری بشه و اگه روی گذینه توقف اکران رسانه کلیک کردیم فقط اون رسانه بیاد داخل پاپ آپ.
72 |  | گزینه های داخل پاپ آپ شامل : نوع توقف : تیک انتخاب داشته باشه ((- توقف اکران بدون هیچ واکنشی {واژه بهتر سراغ دارید لطفا پیشنهاد بدید} - توقف اکران با کسر هزینه مدت زمان توقف اکران ( هزینه از طرف حسا ب کسر بشه) - توقف اکران و افضودن عین خاموشی به زمان اکران - توقف اکران و افضودن با ضریب به زمان اکران {برای مثال در بعضی از قرارداد ها باید به ازای هر روز خاموشی 3 روز اضافه اکران داشته باشه. این گزینه یه کادر برای وارد کردن عدد داشته باشه تا میزان خاموشی در عدد کادر ضرب بشه و به زمان اکران اضافه بشه.))
73 |  | در صفحه توقف اکران قسمتی برای یاداشت باشه که بشه اسناد و مدارک رو هم توش اتچ کرد. مثلا در تاریخ 10 مهر به وسیله تلگرام با مشتری هماهنگ شده که 3 روز اکران شما متوقف میشه . مشتری هم قبول کرده لازمه تصویر این مکالمه به عنوان سند اتچ بشه و اگر لازم باشه توضیحاتی نوشته شهدر کادر. در نهایت برای مدیر ارسال بشه که مدیر تایید کنه این توقف رو. ( در تنظیمات برنامه این رفرنس گیری هم پرسیده بشه که کاربر بدون اطلاع مدیر میتونه توقف ایجاد کنه یا نه . اگر نه بدون هماهنگی با مدیر توقف ایجاد کنه)
74 |  | پیشنهاد میکنم جستجوی پیشرفته پاپ آپ نباشه . یه قسمت زیر جستجو اضافه بشه . چون وقتی مثلا شخص خاصی رو سلکت میکنیم اون شرط میمونه و پاپ آپ بسته شده کاربر نمیدونه شرط هنوز فعاله. ساده تر بگم اگر قسمت جستجو پاپ آپ نباشه تا زمانی که شرطی در جستجوی پیشرفته وجود داره شرط نمایان باشه
75 |  | چقدر خوب میشه سیستم رک رو هوشمند کنیم. یعنی اگر برای مثال کاربر روی تاریخ 12 بهمن (شروع اکران) استرابرد میدان آزادی کلیک کرد رنگ خانه آبی باشه و اگر رفت و توی همون رسانه اما تاریخ 19 بهمن (پایان اکران) کلیک کرد رنگ خانه آبی بشه و فاصله بین این دو تاریخ رنگی بشه. و اگر کلید رزرو یا ثبت پیش قرارداد زده شد تاریخ شروع اکران - نام رسانه و تاریخ اتمام اکران به صورت خودکار وارد بشه.
76 |  | قابلیت unselect در انتخاب سلول رک ها وجود نداره . اگر کلیک کردیم انتخاب بشه - اگر روی سلول انتخاب شده کلیک کردیم un select بشه
14 |  | توجه بفرمایید وقتی پیش فاکتور به فاکتور تبدیل میشه مشتری به صورت اتوماتیک سند بدهیش ثبت بشه | 1
15 |  | در صفحه تعریف خدمات و کالا لطفا یه کادری باشه برای واحد شمارش این برای فاکتور ها و صورت حساب ها بدرد میخوره | انجام شد
79 |  | مدیر پیش قرارداد تنظیم میکنه بعدش قرارداد رو که ارسال میکنه پروژه ناقص میمونه و برای واحد های مرتبت ارسال نمیشه.
80 |  | من فکر میکنم پیش قرارداد تبدیل به قرارداد شد توی رک ثبت بشه.الان مادامی که بنر نصب نشه و سیکل اداریش طی نشه داخل رک طوسیه به نظرم این اشتباههاگر پرسه طراحی چاپ و نصب زمان بره کاربر میتونه در این مواقع دو کار کنه1- تاریخ شروع قرارداد رو چند روز دیرتر ثبت کنه2- به عنوان توقف در اکران به اکران اظافه کنه
81 |  | اگر قراردادی ثبت بشه و در قرارداد نصاب - طراح - چاپ نداشته باشه قرارداد داخل رک به رنگ توسی خواهد بود و نمیشه کاری باهاش کرد. بهتره بگیم ابتر میمونه
16 |  | پیش قراردادی که توسی هست راست کلیکش نباید با قراردادی که ثبت شده یکی باشه / پیشنهاد میکنم داخل راست کلیک چیزهای دیگه ای مثل نمایش مراحل پیش قرارداد باشه | 2
83 |  | کادر ضریب توقف اکران در پنجره اکران وجود نداره وقتی گذینه ضریب رو میزنیم کادری نمایان بشه به عنوان ضریب و در محاسبات قرارداد الصاقی دخیل باشه
84 |  | واژه توقف این رسانه به توقف اکران این رسانه و توقف رسانه های قرارداد به توقف اکران رسانه های قرارداد و همچنین سر تیتر پنجره (توقف رسانه ) به توقف اکران رسانه تغیر کنه
85 |  | توقف اکران رسانه به طور کلی غیر فعاله و با فشار دادن ثبت هیج عکس العملی صورت نمیگیره
86 |  | رزرو از کار افتاده
87 |  | پیشنهاد میکنم جدول رزرو 3 سطر پیش فرض داشته باشه . الان هیچی نداره
88 |  | کارتابل هربار برای تایید کارها مشکل داره به این شکل که باید از کاربری خارج شده و دوباره وارد شویم
17 |  | هر پیش قرارداد که به قرارداد تبدیل میشه یه پروژه محسوب میشه. رهگیری پروژه و اینکه در چه مرحله ایه و هرکسی چه کاری انجام داده خیلی مهمه. که متاسفانه هیچ دسترسی به مونیتورینگ این موضوع وجود نداره. یه حالتی مثل تایم لاین می خوایم که توش بنویسه از ابتدا پروژه توسط کی تعریف شده و هرکسی چکاری انجام داده. و در نهایت لیست پروژه ها مثل سایت نمونه ای که خریدیم دیده بشه | 2
18 |  | راست کلیک قراردادهای داخل رک یه گذینه جدید می خوایم اون هم: ¦ خدمات پس از اکران این رسانه ¦ با زدن این گذینه لیست رسانه بیاد و براش بتونیم خدمات طراحی؛ چاپ و نصب رو مجدد براش فاکتور کنیم. این موضوع برای مواقعیه که مثلا وسط قرارداد باد بنر رو پاره میکنه و مشتری باید هزینه چاپ و نصب مجدد پرداخت کنه. یا اینکه مشتری خودش می خواد وسط اکران طرحش رو عوض کنه. | 1
19 |  | راست کلیک قراردادهای داخل رک یه گذینه جدید می خوایم اون هم: ¦ خدمات پس از اکران این قرارداد¦ با زدن این گذینه لیست رسانه های قرارداد بیاد و براشون بتونیم خدمات طراحی؛ چاپ و نصب رو مجدد براش فاکتور کنیم. | 1
92 |  | واژه توقف اکران رسانه های قرارداد به ¦توقف اکران قرارداد¦ تغیر کنه
20 |  | تمدید قرارداد و نمایش قرارداد غیر فعاله | 1
94 |  | درصد اشغالی و ... رک غیر فعاله
21 |  | تا رسانه ای رو از صاحب رسانه خرید نکنیم اجازه اجاره دادنش نباشه. حتی اگر مدت اجاره گرفتنمون سپری شد خطا بده | 1
96 |  | حرف اول لیست رسانه های سمت راست رک نمایان نیست
22 |  | یه سری خروجی از این رک می خوایم بگیریم با فیلتر های مختلف از جمله رسانه های خالی در بازه زمانی مشخص با جزیات از جمله نور داشته باشد یا نه / آیا فقط گروه خاصی از رسانه ها مد نظر است یا نه | 2
98 |  | ما یه تیکی داریم سمت راست باهاش یه سری از رسانه هارو مخفی میکنیم. می خوایم یه جوری باشه کاربر تنظیماتی که توی رک میده و سفارشی سازی رو ذخیره کنه با ورود مجدد به صفحه ناز نباشه دوباره تغیر بده. مثلا خانم معتضد توی دفتر ما وظیفش مدیریت استند هاست. اگر می خواد فقط استند ها رو ببینه لازم نباشه هر بار بیاد و تیک رسانه های که نمی خواد رو برداره
23 |  | دکمه های دانلود فاکتور و مفاد قرارداد در زمان عقد قرارداد لازم داریم. | 2
24 |  | پیشنهاد میکنم اگه از رک خواستیم قراردادی ثبت کنیم صفحه قرارداد داخل پاپ اپ باز بشه
25 |  | صفحه رک دوتا مشکل عمده داره 1- دیر لود میشه 2- live نیست یعنی تغیراتی انجام میشه باید صفحه رلود بشه | 2
26 |  | رک برای مدیر داخلی فعال باشه اما بدون نشان دادن سود | انجام شد
27 |  | دیتاهای هفته جاری با ماه جاری متفاوته
28 |  | رزرو کم کردن از صورت حساب مشتری و یا با ضریب غیر فعاله (توقف اکران) | 1
29 |  | بدهی افرادی که در قسمت قرارداد بدهکار میشن توی کارت حساب نمیاد. این قسمت خیلی مهمه | 1
30 |  | صورت حساب عوامل پروژه مثل نصاب و طراح و ... دیده نمیشه | 2
31 |  | منوی قراردادهای اجاره از طرف حساب به {قراردادهای اجاره از صاحب رسانه} تغیر کند | انجام شد
32 |  | در رزرو ستون هایی برای درج مبلغ (فی)چاپ و جمع چاپ + هزینه طراحی + هزینه نصب + تخفیف قرار بگیره . یعنی دقیقا مثل مرحله پیش قرارداد با این تفاوت که عامل اجرایش مشخص نباشه. یه دکمه ای هم باشه برای صدور پیش فاکتور که با زدنش فایل PDF دانلود بشه. داخل پیش فاکتور زمان اعتبار مشخص باشه. این زمان همون مدت زمان اعتباریه که کاربر وارد میکنه. | 2
33 |  | یه لیست می خوایم برای لیست رزروی هایی که زمانشون سپری شده. قاعدتا رزروی که اعتبارش سپری میشه از رک خارج میشه و قابل دیدن و رسد کردن نیست. یهو میبینید به یه مشتری ماه قبل یه پیش فاکتور دادیم بخاطری مسایلی نتونسته بیاد کار کنه باهامون . اما قراره با قیمت های قبلی باهاش کار کنیم. کاربر بره تو قسمت رزروی ها و با جستجوی نام مشتری رزروی مشتری رو ببینه و بتونه دباره برای تاریخ جدید بروز رسانیش کنه. در نهایت یه گذارش هم می خوایم برای درصد قرارداد هایی که از طریق رزرو عملیاتی شدن. | انجام شد

## Sheet2
ردیف | باگ | اولویت/ وضعیت | توضیحات
1 | لیست ها هیچ کدام گذینه نمایش ندارن. | 1 | نمایش یک سند یا یک فاکتور
2 | در قسمت تعریف چاپ خانه در همان تعریف کارمندان و همکاران طرف حساب - چاپ خانه تعریف شود . تعین شود این چاپ خانه داخلی است (زیر مجموعه شرکت است ) یا همکار خارج از شرکت. اگر داخلی بود در قسمت تعیین چاپ خانه در قسمت اطلاعات رسانه دیگر نیازی نباشد کاربر چاپ خانه شرکت را انتخاب کند | انجام شد | چون این سامانه بصورت جامع در نظر گرفته شده است امکان دارد در یک شرکت بزرگ 2 قسمت چاپ و یا دو کاربر چاپخانه داشته باشیم که بخواهیم برای هرکدام که دلخواه است بفرستیم مثلا سازه های شهری یک نفر مسئول دارد و سازه های جاده ای یک نفر دیگر و یا هر سناریو دیگر که امکان دارد وجود داشته باشد. بنابراین به نظر بنده به این شکل صحیح تر است ولی هرجور که صلاح میدانید..
3 | گذینه های مربوط به هر سطر اطلاعات رسانه بجز منوی کشویی نام طرف حساب مخفی باشد که صفحه شلوغ به نظر نرسد. برای نمونه نصاب را میزنیم چیزی به جز منوی کشویی انتخاب نام نصاب نباشد. خالا اگر نصاب پروژه ای کار کرد گذینه های مربوط به پروژه ای ظاهز شپد اگر این نصاب حقوق ثابت بود گذینه های مربوط به حقوق ثابت ظاهر شود | انجام شد | البته لازم به ذکر است که امکان تغیر حقق ثابت و پروژه ای وجود داشته بشد اما به صورت پیش فرض چیزی باشد که د ر زمان تعریف کارمند مشخص شده است
4 | روند بارگذاری تصویر نامفهومه | انجام شد | در روال کارتابل اصلاح شد
5 | اصلا لزومی نداره طراح یا نصاب یا چاپخانه از جزئیات قرارداد مطلع باشن. منظورم از مبلغ اجاره است. پیشنهاد میکنم جنس مدیای چاپ - ابعاد کار درج بشه | انجام شد
2 | قراره پیش قرارداد رو ویرایش کنیم. پیش قرارداد از طریق کارتابل توسط مدیر غیر قابل ویرایشه. (خطا میده) از لیست پیش قرارداد ها هم روی مداد کلیک میکنیم میره صفحه لیست سازه ها و روی سازه ها هم کلیک می کنیم صفحه پایین میاد | انجام شد
3 | انتظار داریم صفحه پیش قرارداد ویرایش بشه مثلا دریافت و پرداخت - مالیات و نصاب و .... که این امکان در حال حاظر امکان پذیر نیست | انجام شد
4 | قسمت پرداخت چک هم بتونیم از چک های صندوق خرج کنیم هم از چک بانکیمون اگر چک بانک خودمون رو میدیم با انتخاب نام بانک شعبه و ... مشخصات بانک بیاد. | 3
5 | در سیستم های حسابداری برای پرداخت چک یه گذینه هست منبع چک جلوش یه نوار ابشاری هست دوتا گذینه - از صندوق - صدور چک | 3
6 | در صورت انتخاب صدور چک برای رسید های پرداخت بانک های خودمون رو انتخاب کنیم | 3
7 | یادتونه قرار شد هر رسانه یه پیج مخصوص به خودش روداشته باشه ( شامل رک بخصوص به خودش - تصویر سازه - موقعیت روی نقشه - رزومه ای از برند هایی که روش اکران داشتن) با کلیک کردن روی اسم رسانه در لیست رک بره داخل پروفایل رسانه | 2
8 | البته خیلی خیلی عالی میشه مدیر به انتخاب خودش داخل تنظیمات کاربری کادر سیاه هر قرارداد رو رو بتونه به دلخواه تنظیم کنه مثلا اگر کسی شماره قرارداد رو نمی خواد تیکش رو برداره و ... | 2
9 | در تنظیمات کلی سیستم یه قسمت راجب به رزرو باشه . مدیر تعین کنه آیا رسانه ها امکان رزرو داشته باشت یا خیر . اگر امکان رزرو وجود داره ماکسیمم تا چند رسانه - تا چند روز بشه در لیست انتظار قرار داد. اگر زمان رزرو سپرس شد و مشتری باز رزرو کنه آیا امکانش باشه یا خیر | 2
14 | توجه بفرمایید وقتی پیش فاکتور به فاکتور تبدیل میشه مشتری به صورت اتوماتیک سند بدهیش ثبت بشه | انجام شد
15 | در صفحه تعریف خدمات و کالا لطفا یه کادری باشه برای واحد شمارش این برای فاکتور ها و صورت حساب ها بدرد میخوره | انجام شد
10 | پیش قراردادی که توسی هست راست کلیکش نباید با قراردادی که ثبت شده یکی باشه / پیشنهاد میکنم داخل راست کلیک چیزهای دیگه ای مثل نمایش مراحل پیش قرارداد باشه | 2
11 | هر پیش قرارداد که به قرارداد تبدیل میشه یه پروژه محسوب میشه. رهگیری پروژه و اینکه در چه مرحله ایه و هرکسی چه کاری انجام داده خیلی مهمه. که متاسفانه هیچ دسترسی به مونیتورینگ این موضوع وجود نداره. یه حالتی مثل تایم لاین می خوایم که توش بنویسه از ابتدا پروژه توسط کی تعریف شده و هرکسی چکاری انجام داده. و در نهایت لیست پروژه ها مثل سایت نمونه ای که خریدیم دیده بشه | 3
12 | راست کلیک قراردادهای داخل رک یه گذینه جدید می خوایم اون هم: ¦ خدمات پس از اکران این رسانه ¦ با زدن این گذینه لیست رسانه بیاد و براش بتونیم خدمات طراحی؛ چاپ و نصب رو مجدد براش فاکتور کنیم. این موضوع برای مواقعیه که مثلا وسط قرارداد باد بنر رو پاره میکنه و مشتری باید هزینه چاپ و نصب مجدد پرداخت کنه. یا اینکه مشتری خودش می خواد وسط اکران طرحش رو عوض کنه. | 3
13 | راست کلیک قراردادهای داخل رک یه گذینه جدید می خوایم اون هم: ¦ خدمات پس از اکران این قرارداد¦ با زدن این گذینه لیست رسانه های قرارداد بیاد و براشون بتونیم خدمات طراحی؛ چاپ و نصب رو مجدد براش فاکتور کنیم. | 3
14 | تمدید قرارداد و نمایش قرارداد غیر فعاله | 1
15 | تا رسانه ای رو از صاحب رسانه خرید نکنیم اجازه اجاره دادنش نباشه. حتی اگر مدت اجاره گرفتنمون سپری شد خطا بده | انجام شد
16 | یه سری خروجی از این رک می خوایم بگیریم با فیلتر های مختلف از جمله رسانه های خالی در بازه زمانی مشخص با جزیات از جمله نور داشته باشد یا نه / آیا فقط گروه خاصی از رسانه ها مد نظر است یا نه | 2
17 | دکمه های دانلود فاکتور و مفاد قرارداد در زمان عقد قرارداد لازم داریم. | 2
18 | پیشنهاد میکنم اگه از رک خواستیم قراردادی ثبت کنیم صفحه قرارداد داخل پاپ اپ باز بشه | انجام شد
19 | صفحه رک دوتا مشکل عمده داره 1- دیر لود میشه 2- live نیست یعنی تغیراتی انجام میشه باید صفحه رلود بشه | 2
26 | رک برای مدیر داخلی فعال باشه اما بدون نشان دادن سود | انجام شد
27 | دیتاهای هفته جاری با ماه جاری متفاوته | انجام شد
28 | رزرو کم کردن از صورت حساب مشتری و یا با ضریب غیر فعاله (توقف اکران) | انجام شد
29 | بدهی افرادی که در قسمت قرارداد بدهکار میشن توی کارت حساب نمیاد. این قسمت خیلی مهمه | انجام شد
20 | صورت حساب عوامل پروژه مثل نصاب و طراح و ... دیده نمیشه | 2
31 | منوی قراردادهای اجاره از طرف حساب به {قراردادهای اجاره از صاحب رسانه} تغیر کند | انجام شد
21 | در رزرو ستون هایی برای درج مبلغ (فی)چاپ و جمع چاپ + هزینه طراحی + هزینه نصب + تخفیف قرار بگیره . یعنی دقیقا مثل مرحله پیش قرارداد با این تفاوت که عامل اجرایش مشخص نباشه. یه دکمه ای هم باشه برای صدور پیش فاکتور که با زدنش فایل PDF دانلود بشه. داخل پیش فاکتور زمان اعتبار مشخص باشه. این زمان همون مدت زمان اعتباریه که کاربر وارد میکنه. | 2
33 | یه لیست می خوایم برای لیست رزروی هایی که زمانشون سپری شده. قاعدتا رزروی که اعتبارش سپری میشه از رک خارج میشه و قابل دیدن و رسد کردن نیست. یهو میبینید به یه مشتری ماه قبل یه پیش فاکتور دادیم بخاطری مسایلی نتونسته بیاد کار کنه باهامون . اما قراره با قیمت های قبلی باهاش کار کنیم. کاربر بره تو قسمت رزروی ها و با جستجوی نام مشتری رزروی مشتری رو ببینه و بتونه دباره برای تاریخ جدید بروز رسانیش کنه. در نهایت یه گذارش هم می خوایم برای درصد قرارداد هایی که از طریق رزرو عملیاتی شدن. | انجام شد
22 | تغیر رنگ رزروی های اماکن پذیر نیست. رزرو باید پس از اتمام روزهای تعیین شده اعتبار از رک برداشته بشه
23 | لدر لیست رزوی ها : وضعیت رزرو (قرمز- نارنجی - سبز ) داشته باشه. مدت اعتبار مشخص باشد. | انجام شد
24 | در کارتابل طراح جنس رسانه رو اشتباه میزنه | انجام شد
25 | در مرحله طراحی ، طراح طرح رو برای مدیر داخلی میفرسته . اما ایراد داره گذینه ای برای بازگرداندن به طراح وجود نداره
26 | اگه یه پنل گردش کار برای چک کردن همزمان همه پروژه ها باشه خیلی خوب میشه
27 | پیشنهاد می کنم اون بالا بعد از لیست رسانه های قرارداد این نوشته بشه : لیست رسانه های قرارداد اجاره از صاحب رسانه - در ضمن نام مالک رسانه هم نیاورده (البته از لیست رسانه های یه قرارداد رفتم روی آیکون مداد کلیک کردم) | انجام شد
28 | پیشنهاد میکنم‌توی تعریف رسانه ها تیکی باشه برای فعال یا غیر فعال بودن‌ رسانه. اگر رسانه ای رو غیر فعال کردیم توی لیست هامون‌نیاد . مثلا یه بیلبورد افتاده برای یه مدتی می خوایم توی لیست رکمون نباشه. یا نه یه سری تابلو‌توی مزایده برنده نشدیم‌ دیگه توی لیست نباشه
29 | پیشنهاد بعدیم اینه که هر‌رسانه ای که از صاحب‌رسانه اجاره کرفته نشده باشه سلول نداشته باشه . بجای خانه های سلول یه خانه یه دست باشه مثل وقتی که توی اکسل چنتا سلول رو‌مرج میکنیم. اینجوری از روی ظاهر‌کاربر میتونه تشخیص بده که یه رسانه تا کی در اختیارشه و کی در اختیارش نیست
30 | توقف اکران با ضریب کار میکنه خیلی هم عالیه دست مریزاد . اما یه نکته ای که هست اینه که توی رک ارزش قرارداد این متمم قرارداد رو ذکر میکنه در خالی که ما بابتش هیچ پولی از مشتری نمیگیریم . بهتر بگم پول این رو قبلا گرفتیم. بهتر اینه که ارزش قرارداد و .. برای متمم های قرارداد توقف اکران شده در پنجره استاتوسش گذینه های دیگه ای مثل تعداد توقف در قرارداد اصلی - ضریب خاموشی - تاریخ شروع - تاریخ پایان باشه
31 | صورت حساب به یز فاکتور در کارت حساب اشخاص چنتا ایرادی داره: 1- اسم رسانه باید توی ردیف 1 باشه و صرفا هزینه اجاه و مالیات و یا تخفیف بابت اجاره باشه 2- در سطر دوم باید شماره سند نوشته بشه شرح موشته بشه هزینه طراحی بابت مثلا بیلبورد سه راه نمکی فاکتور شماره 5 مبلغ ومالیاتش نوشته بشه 3- در سطر 3 باید شماره سند نوشته بشه شرح نوشته بشه هزینه چاپ بابت مثلا بیلبورد سه راه نمکی فاکتور شماره 5 مبلغ ومالیاتش نوشته بشه 4 - سطر چهارم باید شماره سند همون بالایی نوشته بشه شرح نوشته بشه هزینه نصب بابت مثلا بیلبورد سه راه نمکی فاکتور شماره 5 مبلغ ومالیاتش نوشته بشه
32 | در زبانه صورت حساب - کارت حساب اشخاص کلی می خوایم نوشته بشه اما اگز چاپ و نصب و طراحی داشت بنویسه : فاکتور شماره 4 بابت اجاره رسانه و هزینه طراحی - چاپ - نصب حالا هر کدوم رو نداشت ننویسه
33 | به چاپ معلم بیلبورد اجاره دادیم براش مدیر قرارداد ، دریافتی موقت ثبت کرده : نکته 1 : وازه پرداختی موقت در منوی هملیات مالی / فاکتورهای اجاره به دریافتی موقت تغیر داده بشه نکته 2 : حتما قرارداد هایی که دریافتی موقت دارن در داخل کارتابل حسابدار بیان که حسابدار بدونه باید چه دریافتی هایی رو پیگیری کن
34 | کیوان مرادی قراردادی رو منعقد کرده با حضور طراح / چاپخانه و نصاب اما تا مدیر داخلی نره از لیست قرارداد ها ارسال رو نزنه پروژه نمیره برای عوامل این اشتباهه چه در صورتی که کیوان مرادی چه در صورتی که مدیر داخلی یش قرارداد رو به قرارداد تغیر داد بدون فشردن هیچ دکمه ای مشخصات پروژه هر فرد براش ارسال بشه.
35 | در کارتابل طراحی قابلیت آپلود بیش از 1 عکس وجود داشته باشه. شاید طراح همزمان 3 طرح رو بفرسته ببینه مشتری کدوم رو تایید می کنه
36 | یادتونه توی پیش قرارداد نصاب یا طراح یا چاپخونه رو مشخص کردیم. توی کارتابل باید انتخاب شده به صورت پیش فرض همونا باشن که البته با تشخیص مدیر داخلی قابل تغیر باشن
37 | کارتابل وقتی پروژه ای برای کسی ارسال میشه توسط مدیر داخلی یه گذینه ای هم باشه برای تعین فوریت پروژه که کاربر مقابل بدونه چقدر زمان بندی اهمیت داره. اسم گذینه اولویت - زیر گذینه ها : زیاد / متوسط / کم در فاز بعدی برای این اولویت بنده برنامه داریم: توی پنل هر کاربر نسبت به اولویت هاش پروژه ها دسته بندی میشه. مثلا برای انجام یک پروژه با اولویت زیاد 24 ساعت وق میزاریم که براش تایمر معکوس میزاریم که کاربر بدونه چقدر دیگه وقت داره