## Sheet1
ردیف | عنوان خطا | وضعیت | توضیحات
1 | در لیست کارتابل ستون عنوان قرارداد لطفا درج شود | انجام شد
2 | درصد بازاریاب رو در پیش قرارداد که وارد می کنیم ثبت قرارداد با مشکل مواجه میشه | انجام شد
3 | ویرایش قرارداد حتی در مرحله اولیه قبل از ارسال امکان پذیر نیست | انجام شد
4 | قرارداد در کارتابل مدیر بارگذاری نمی شود برای تایید | انجام شد
6 | لیست ها هیچ کدام گذینه نمایش ندارن. |  | نمایش یک سند یا یک فاکتور
7 | درمنوی پایه تعریف مدیای چاپ باشه |  | مدیای چاپ همون بنر و مش و قلکس و ... است
8 | واژه قرارداد اولیه به پیش قرارداد تغیر پیدا کند. | انجام شد | منو
9 | منوی برای تعریف کارمندان وجود نداره. در قسمتی که کارمندان و وظایف و نقش های آنان تعین می شود حتما نوع همکاری و استخدام تعریف شود. اگر طرف پروژه ای استخدام شده درقسمت اطلاعات رسانه پیش فرض گذینه پروژه ای تعرف شود
10 | در قسمت تعریف چاپ خانه در همان تعریف کارمندان و همکاران طرف حساب - چاپ خانه تعریف شود . تعین شود این چاپ خانه داخلی است (زیر مجموعه شرکت است ) یا همکار خارج از شرکت. اگر داخلی بود در قسمت تعیین چاپ خانه در قسمت اطلاعات رسانه دیگر نیازی نباشد کاربر چاپ خانه شرکت را انتخاب کند | توضیح دارد | چون این سامانه بصورت جامع در نظر گرفته شده است امکان دارد در یک شرکت بزرگ 2 قسمت چاپ و یا دو کاربر چاپخانه داشته باشیم که بخواهیم برای هرکدام که دلخواه است بفرستیم مثلا سازه های شهری یک نفر مسئول دارد و سازه های جاده ای یک نفر دیگر و یا هر سناریو دیگر که امکان دارد وجود داشته باشد. بنابراین به نظر بنده به این شکل صحیح تر است ولی هرجور که صلاح میدانید..
11 | گذینه های مربوط به هر سطر اطلاعات رسانه بجز منوی کشویی نام طرف حساب مخفی باشد که صفحه شلوغ به نظر نرسد. برای نمونه نصاب را میزنیم چیزی به جز منوی کشویی انتخاب نام نصاب نباشد. خالا اگر نصاب پروژه ای کار کرد گذینه های مربوط به پروژه ای ظاهز شپد اگر این نصاب حقوق ثابت بود گذینه های مربوط به حقوق ثابت ظاهر شود |  | البته لازم به ذکر است که امکان تغیر حقق ثابت و پروژه ای وجود داشته بشد اما به صورت پیش فرض چیزی باشد که د ر زمان تعریف کارمند مشخص شده است
12 | قسمت کارتابل ها خیلی شلوغه . فکر میکنم لزومی نداره وقتی یک گذینه پیام یا وظیبه ای توش نیست اصلا دیده بشه. ساده تر بگم تا زمانی که وظیفه ای داخلش نباشه اصلا عنوانش دیده نشه . | انجام شد
13 | روند ارسالها بشدت زمان بره و هیچ استاتوسی هم وجود نداره که ارسال کننده بفهمه کدام قراداد رو ارسال کرده کدام نکرده. پیشنهاد میکنم در ستون آخر (وضعیت) حتما وضعیت ارسال شده نوشته بشه | انجام شد