## Sheet1
ردیف | تاریخ | عنوان خطا | وضعیت | توضیحات
1 |  | در لیست کارتابل ستون عنوان قرارداد لطفا درج شود | انجام شد
2 |  | درصد بازاریاب رو در پیش قرارداد که وارد می کنیم ثبت قرارداد با مشکل مواجه میشه | انجام شد
3 |  | ویرایش قرارداد حتی در مرحله اولیه قبل از ارسال امکان پذیر نیست | انجام شد
4 |  | قرارداد در کارتابل مدیر بارگذاری نمی شود برای تایید | انجام شد
6 |  | لیست ها هیچ کدام گذینه نمایش ندارن. |  | نمایش یک سند یا یک فاکتور
7 |  | درمنوی پایه تعریف مدیای چاپ باشه | انجام شد | مدیای چاپ همون بنر و مش و قلکس و ... است
8 |  | واژه قرارداد اولیه به پیش قرارداد تغیر پیدا کند. | انجام شد | منو
9 |  | منوی برای تعریف کارمندان وجود نداره. در قسمتی که کارمندان و وظایف و نقش های آنان تعین می شود حتما نوع همکاری و استخدام تعریف شود. اگر طرف پروژه ای استخدام شده درقسمت اطلاعات رسانه پیش فرض گذینه پروژه ای تعرف شود | انجام شد
10 |  | در قسمت تعریف چاپ خانه در همان تعریف کارمندان و همکاران طرف حساب - چاپ خانه تعریف شود . تعین شود این چاپ خانه داخلی است (زیر مجموعه شرکت است ) یا همکار خارج از شرکت. اگر داخلی بود در قسمت تعیین چاپ خانه در قسمت اطلاعات رسانه دیگر نیازی نباشد کاربر چاپ خانه شرکت را انتخاب کند | توضیح دارد | چون این سامانه بصورت جامع در نظر گرفته شده است امکان دارد در یک شرکت بزرگ 2 قسمت چاپ و یا دو کاربر چاپخانه داشته باشیم که بخواهیم برای هرکدام که دلخواه است بفرستیم مثلا سازه های شهری یک نفر مسئول دارد و سازه های جاده ای یک نفر دیگر و یا هر سناریو دیگر که امکان دارد وجود داشته باشد. بنابراین به نظر بنده به این شکل صحیح تر است ولی هرجور که صلاح میدانید..
11 |  | گذینه های مربوط به هر سطر اطلاعات رسانه بجز منوی کشویی نام طرف حساب مخفی باشد که صفحه شلوغ به نظر نرسد. برای نمونه نصاب را میزنیم چیزی به جز منوی کشویی انتخاب نام نصاب نباشد. خالا اگر نصاب پروژه ای کار کرد گذینه های مربوط به پروژه ای ظاهز شپد اگر این نصاب حقوق ثابت بود گذینه های مربوط به حقوق ثابت ظاهر شود |  | البته لازم به ذکر است که امکان تغیر حقق ثابت و پروژه ای وجود داشته بشد اما به صورت پیش فرض چیزی باشد که د ر زمان تعریف کارمند مشخص شده است
12 |  | قسمت کارتابل ها خیلی شلوغه . فکر میکنم لزومی نداره وقتی یک گذینه پیام یا وظیبه ای توش نیست اصلا دیده بشه. ساده تر بگم تا زمانی که وظیفه ای داخلش نباشه اصلا عنوانش دیده نشه . | انجام شد
13 |  | روند ارسالها بشدت زمان بره و هیچ استاتوسی هم وجود نداره که ارسال کننده بفهمه کدام قراداد رو ارسال کرده کدام نکرده. پیشنهاد میکنم در ستون آخر (وضعیت) حتما وضعیت ارسال شده نوشته بشه | انجام شد
14 |  | بازار یاب رو وقتی ماهانه انتخاب می کنیم خطا میده | انجام شد
15 |  | اگر مبلغ مشتری از مبلغی که به نصاب یا چاپخانه یا طراح میدیم کمتر بود پیام هشدار بده ( که ضرر نکنیم) | انجام شد
16 |  | پیشنهاد میکنم زمانی که مدیر ارشد پیش قرارداد رو فرستاد برای مدیر داخلی - از واژه خاتمه و پایان استفاده نکنیم. بنویسم تایید پیش قرارداد و تبدیل به قرارداد | انجام شد
17 |  | روند بارگذاری فایل نامفهومه
18 |  | اصلا لزومی نداره طراح یا نصاب یا چاپخانه از جزئیات قرارداد مطلع باشن. منظورم از مبلغ اجاره است. پیشنهاد میکنم جنس مدیای چاپ - ابعاد کار درج بشه
19 |  | از مسیر کارتابل گذینه چک ویرایش نمی شود | انجام شد
20 |  | قراره این پیش قرارداد رو ویرایش کنیم. این پیش قرارداد از طریق کارتابل غیر قابل ویرایشه. (خطا میده) از لیست پیش قرارداد ها هم روی مداد کلیک میکنیم میره صفحه لیست سازه ها و روی سازه ها هم کلیک می کنیم صفحه پایین میاد
21 |  | درحالی که انتظار داریم برای ویرایش بشه صفحه پیش قرارداد رو باز کرد نحوه دریافت و پرداخت - مالیات و نصاب و ... رو ویرایش کرد. که این امکان در حال حاظر امکان پذیر نیست
22 |  | ارسال گروهی سازه ای یک قرارداد | انجام شد
23 |  | پیاده سازی قرارداد های اجاره | انجام شد
24 |  | قرارداد جهت اجاره از طرف حساب اون نوار ابی مثلا رنگ قرمز باشه که به تفاوت ظاهری داشته باشه | انجام شد
25 |  | موقع اجاره گرفتن یه رسانه بازاریاب وجود نداره | انجام شد
26 |  | طراح - چاپ - نصب فقط عدد وارد بشه چون ما نمی دونیم مثلا نصاب همکارمون کیه فقط پول رو پرداخت می کنیم. | انجام شد
27 |  | قسمت پرداخت چک هم بتونیم از چک های صندوق خرج کنیم هم از چک بانکیمون اگر چک بانک خودمون رو میدیم با انتخاب نام بانک شعبه و ... مشخصات بانک بیاد.
28 |  | در سیستم های حسابداری برای پرداخت چک یه گذینه هست منبع چک جلوش یه نوار ابشاری هست دوتا گذینه - از صندوق - صدور چک
29 |  | در صورت انتخاب صدور چک بانک های خودمون رو انتخاب کنیم
30 |  | اگر مدیر خودش پیش قرارداد یا قرارداد از صاحب رسانه رو ثبت کرد مستقیم ثبت بشه دیگه نیاز به تایید خودش نباشه | انجام شد
31 |  | در قسمت پیش قرارداد پایین صفحه واژه افزودن پرداخت نقدی به افزودن دریافت نقدی تغییر کنه | انجام شد
32 |  | مدیر پیش قرارداد رو تایید کرده- مشتری هم تلفنی تایید کرده الان توی کارتابل باید مدیر داخلی تبدیلش کنه به قرارداد . لطفا عبارت (تایید و خاتمه ) دکمه آبی به {تایید وتبدیل به قرارداد } تغیر کنه | انجام شد
33 |  | کادر مشکی زیر نوار های آبی قرار گرفته و اینکه خیلی جالب تره که لبه پایینی کادر روی نواری که موس روش قرار میگره باشه | انجام شد
34 |  | اینکه پیش فرض هفته جاری هستش خیلی خیلی عالیه اما کاش یه جوری روز جاری از بقیه روز ها جدا بشه / مثلا رنگ سر ستون تغیر داشته باشه | انجام شد
35 |  | دکمه های هفته / ماه / سال به هفته جاری / ماه جاری / سال جاری تغییر کنه | انجام شد
36 |  | وقتی کاربر ماه جاری رو انتخاب میکنه فقط ماهی که توش هست از یکم ماه تا 30 ماه رو نشون بده و روزی که توشیم رو با رنگ متفاوت تره سر ستون نشون بده | انجام شد
37 |  | یه جوری بشه گروه ها و زیر گروه ها رو انتخاب کرد.یعنی پیش فرض همشون نمایان باشن.اما اگر خواستیم مثلا گروه دیواندره رو از لیست برداریم به تیک باشه برش داریم اون لیست موقتا مخفی بشه | انجام شد
38 |  | زیر هر گروه یه نوار باشه که اطلاعات اون گروه رو بهمون بده - میتونه رنگ این نوار متمایز تر از رنگ طلایی باشه - در نهایت یه نوار طلایی باشه که اطلاعات کلی راجب همه گروه های سازه ای بهمون بده | انجام شد
39 |  | لیست رسانه های رک با رفتن موس روش به صورت انیمیشن اسم سازه حرکت کنه از راست به چپ که کاربر بتونه اسم کامل رسانه رو بخونه با رفتن موس روی اسم رسانه مشخصات کلی رسانه شامل نام کامل - ابعاد- نور دارد یا خیر نمایان بشه | انجام شد
40 |  | یادتونه قرار شد هر رسانه یه پیج مخصوص به خودش روداشته باشه ( شامل رک بخصوص به خودش - تصویر سازه - موقعیت روی نقشه - رزومه ای از برند هایی که روش اکران داشتن) با کلیک کردن روی اسم رسانه در لیست رک بره داخل پروفایل رسانه
41 |  | ⛄️ در تعریف طرف حساب یه اسم شرکت هم بزاریم و یک قسمت برای بارگذاری لوگو مجموعشون. این پیشنهاد بابت دو موضوع مطرح شد - در رزومه هر رسانه لوگوی مشتری میاد - در متن قرارداد ابنجوری نوشته میشه مثلا آقای امید محمودی به نمایندگی از شرکت نما نور آریا که از این پس مستاجر خوانده می شود
42 |  | لطفا در تعریف طرف حساب خانم / آقا یا شرکت خصوصی / دولتی تعین شود | انجام شد
43 |  | وقتی وضعیت به سالانه یا ماهانه تغیر میکنه یه مشکلی پیش میاد اونهم اینه که تاریخ شروع و پایان رو نمی تونیم تشخیص بدیم. پیشنهاد میکنم داخل کادر مشکی تاریخ شروع و پایان اکران اون رسانه رو هم بنویسم | انجام شد
44 |  | البته خیلی خیلی عالی میشه مدیر به انتخاب خودش داخل تنظیمات کاربری این کادر سیاه رو بتونه به دلخواه تنظیم کنه مثلا اگر کسی شماره قرارداد رو نمی خواد تیکش رو برداره و ...
45 |  | جای تاریخ شروع و پایان فیلتر با هفته / ماه / سال عوض بشه . دلیلش هم اینه که اعمال فیلتر مربوط به اون زمان یا رسانه خاصه | انجام شد
46 |  | کادری دورتاریخ بازه زمانی و انتخاب رسانه تکی و دکمه فیلتر باشه برای مجزا کردن خیلی خوب میشه. دلیلش هم متمایز کردن بخش فیلتره | انجام شد
47 |  | هر مشتری یه رنگ مختص به خودش رو داشته باشه که توی رک بشه از بقیه در یک نگاه جداش کرد | انجام شد
48 |  | با دبل کیلک کردن در هر سلول وارد بخش تنظیم پیش قرارداد میشه - اگر امکانش باشه یه پیام بده که آیا مطمئنی می خوای پیش قرارداد ثبت کنی؟ با بلی زدن بره پیش قرارداد با نه زدن همون صفحه بمونه | انجام شد
49 |  | با دبل کلیک کردن در هر سلول رک و میره توی بخش پیش قرارداد تاریخ درست انتخاب میشه اما نام رسانه انتخاب نمیشه | انجام شد
50 | 98/10/1 | صفحه رک جای خوبیه برای گرفتن بعضی از گزارش ها - یه قسمت می خوایم برای جستجوی پیشرفته که بازدن کلیدش قسمت جستجوی پیشرفته زیر جستجوی عادی باز بشه . | انجام شد
51 |  | در قسمت جستجوی پیشرفته بتونیم با انتخاب مشتری جستجو کنیم. یعنی نام مشتری رو بنویسیم تا در بازه زمانی منتخب لیست های اجاره مشتری رو برامون نشون بده | انجام شد
52 |  | پیشنهاد میکنم حتی جستجو بر اساس نام رسانه هم در جستجوی پیشرفته قرار بگیره | انجام شد
53 |  | با یک کلیک روی سلول سلول آبی بشه با دبل کلیک آماده ثبت پیش قرارداد بشه و پیام بیاد | انجام شد
54 |  | امکان انتخاب چنتا رسانه در تاریخ های مختلف برای ثبت پیش قرارداد وجود داشته باشه. پیشنهادم انتخاب با راست کلیکه یا فشار دادن کلید کنترل و سپس کلیک کردن بشه چنت سلول رو انتخاب کرد و با زدن دکمه ثبت پیش قرارداد بازه های زمانی برای سازه های مختلف آماده ثبت پیش قرارداد باشه | انجام شد
55 |  | با کلیک بر روی هفته جاری دکمه هفته جاری تغیر رنگ بده اگر بر روی ماه جاری کلیک کردیم دکمه ماه جاری تغیر رنگ بده اینجوری مخاطب خیلی سریع میفهمه صفحه رک مربوط به چیه | انجام شد
56 |  | برای جستجوی رسانه ای خاص یا مشتری خاص در حال حاظر باید تاریخ شروع و تاریخ پایان رو مشخص کنیم. پیشنهاد میکنم پیش فرض برای سازه ی خاص یا مشتری خاص همون ماه یا هفته یا سالی جاری باشه که داخلشیم. مثلا ماه جاری رو زدیم و کلیدش هم رنگش آبیه و بعد رسانه ای رو انتخاب میکنیم در ماه جاری جستجو کنه. اگر بازه خاصی رو تعین کردیم برای سازه خاص بره توی اون بازه زمانی جستجو کنه. | انجام شد
57 |  | امکان ثبت پیش قرارداد برای تاریخ قبل از زمان حال وجود نداشته باشه. مثلا روی روز قبل از روز جاری دبل کلیک کردیم. پیان اخطار بده که پیش قرارداد برای زمان نامناسب انتخاب شده است . یا یه متنی که خودتون صلاح میدونید. و برای بازه زمانی سال جاری اگر در ماه فروردین هستیم تاریخ شروع رو روز جاری بزنه | انجام شد
58 |  | یه دکمه می خوایم به عنوان رزرو دقیقا زیر ثبت پیش قرارداد قرار بگیره.با فشاردادن دکمه رزرو یه پاپ آپ باز بشه برای مواقعی که یه مشتری یا یه همکار رسانه ای رو می خواد و میگه مثلان تا ۲۴ ساعت برام نگهش دارید تا تاییدیه نهایش رو بهتون بدم. | انجام شد
59 |  | در تنظیمات کلی سیستم یه قسمت راجب به رزرو باشه . مدیر تعین کنه آیا رسانه ها امکان رزرو داشته باشت یا خیر . اگر امکان رزرو وجود داره ماکسیمم تا چند رسانه - تا چند روز بشه در لیست انتظار قرار داد. اگر زمان رزرو سپرس شد و مشتری باز رزرو کنه آیا امکانش باشه یا خیر
60 |  | در پاپ آپ رزرو به داده های زیر نیازمندیم. نام مشتری / نام رسانه های مورد نیاز / قیمت رسانه ها / تاریخ شروع رزرو / تاریخ اتمام مهلت | انجام شد
61 |  | با راست کلیک بر روی رزرو شده ها بشه رزرو ها رو یا به صورت یک رسانه یک رسانه یا به صورت دسته ای (رسانه های که باهم در این رزرو مشترک بوده اند) حذف کرد و یا ویرایش کنیم و یا تبدیل به پیش قراردادش کنیم. که با تبدیل به پیش قرارداد نام مشتری / رسانه های رزروی و تاریخ شروع اکران رو وارد صفحه پیش قرارداد بشه. میتونیم رزرو رو با سه سطح تقسیم بندی کنیم . کادر رزرو شده در رک اگر رنگ قرمزبود به هیچ وج نشه از ثبت قرارداد سازه رو ثبت کرد. اگر نارنجی بود که پیشنهاد کنه با مشتری که رزرو کرده تماس بگیره و ییگیر رزو باشه و اگر رنگ رزرو یبز بود یعنی به روز آخر رزرو رسیدیم و خبری نشده و اجازه ثبت داده بشه. این سطح ها رو بر حسب 1/6 زمان تقسیم بندی کنه. به این صورت اگر مشتری 6 روز زمان برای رزو خواست 3 روز اول رزرو رسانه قرمز باشه / 2 روز بعدی نارنجی باشه و روز آخر رزرو به سبز تبدیل بشه. | انجام شد
62 |  | در پیش قرارداد اگر رسانه ای انتخاب شد که در تاریخ مورد نظر تحت اجاره کسی بود اجازه ثبت نشه و پیام بده و اگر تحت رزرو کسی است پیام بده که تحت رزوه و اگر در مرحله قرمز بود رزرو نکنه اگه در مرحله نارنجی بود پیام تماس با رزرو کننده رو بده و اگر سبز بود اجازه ثبت پیش قرارداد رو به کاربربرای مشتری دیگه ای بده بده
63 | 98/10/10 | دکمه ثبت سازه در رک غیر فعال است | انجام شد
64 |  | در پاپ اپ رزرو مبلغ توافقی سازه مشخص بشه | انجام شد
65 |  | در جدول رزرو مدت اعتبار رزرو مشخص شود / اگر در تنظیمات مدت اعتبار توسط مدیریت مشخص شده باشد اینجا قابل نمایش باشد مدت رزرو
66 |  | وقتی چنتا رسانه رو با کلیک از جدول رک مشخص می کنیم و دکمه رزو رو میزنیم لیست سازه ها به جدول رزرو وارد نمیشه. | انجام شد
67 |  | وقتی چنتا رسانه رو با کلیک از جدول رک مشخص می کنیم و ثبت پیش قرارداد رو میزینیم فقط یک رسانه وارد جدول میشه | انجام شد
68 |  | در رک گروه های که سازه زیر گروه ندارن اصلا در رک نشان داده نشن. | انجام شد
69 |  | در رک اگر تیک مخفی شدن یک گروه رو بزنیم نوار طلایی زیرش هم مخفی بشه (نوار درصد اشغالی مربوط به اون گروه) | انجام شد
70 |  | رنگ نواردرصد اشغالی زیر گروه با نوار کلی رنگش فرق کنه در ضمن لطفا نوار زیر هر گروه تا انتها علیه سمت راست بیاد (یعنی نوشته اطلاعات کلی گروه هم داخل نوار باشه) | انجام شد
71 |  | با راست کلیک کردن بر روی نوار قرارداد داخل رک لیستی شامل : تمدید قرارداد / نمایش قرارداد / توقف اکران این رسانه / توقف اکران رسانه های قرارداد. منظور از توقف یه وقتایی پیش میاد وسط اکران مشتری مجبور میشیم رسانه رو در اختیار شخص دیگه ای مثل مراسم 22 بهمن قرار بدیم حالا این توقف یا بدون تاوانه (نه پولی برگرده به مشتری نه به زمان اکران اضافه بشه یا با کسر مبلغ روزهای توقف از مبلغ قرارداد که یه سند مالی ثبت بشه یا به مدت توقف به زمان قرارداد اضافه بشه). با کلیک بر روی توقف اکران رسانه ها ی قرارداد را داخل پاپ آپ توقف اکران لیست رسانه های قرارداد بارگذاری بشه و اگه روی گذینه توقف اکران رسانه کلیک کردیم فقط اون رسانه بیاد داخل پاپ آپ.
72 |  | گزینه های داخل پاپ آپ شامل : نوع توقف : تیک انتخاب داشته باشه ((- توقف اکران بدون هیچ واکنشی {واژه بهتر سراغ دارید لطفا پیشنهاد بدید} - توقف اکران با کسر هزینه مدت زمان توقف اکران ( هزینه از طرف حسا ب کسر بشه) - توقف اکران و افضودن عین خاموشی به زمان اکران - توقف اکران و افضودن با ضریب به زمان اکران {برای مثال در بعضی از قرارداد ها باید به ازای هر روز خاموشی 3 روز اضافه اکران داشته باشه. این گزینه یه کادر برای وارد کردن عدد داشته باشه تا میزان خاموشی در عدد کادر ضرب بشه و به زمان اکران اضافه بشه.))
73 |  | در صفحه توقف اکران قسمتی برای یاداشت باشه که بشه اسناد و مدارک رو هم توش اتچ کرد. مثلا در تاریخ 10 مهر به وسیله تلگرام با مشتری هماهنگ شده که 3 روز اکران شما متوقف میشه . مشتری هم قبول کرده لازمه تصویر این مکالمه به عنوان سند اتچ بشه و اگر لازم باشه توضیحاتی نوشته شهدر کادر. در نهایت برای مدیر ارسال بشه که مدیر تایید کنه این توقف رو. ( در تنظیمات برنامه این رفرنس گیری هم پرسیده بشه که کاربر بدون اطلاع مدیر میتونه توقف ایجاد کنه یا نه . اگر نه بدون هماهنگی با مدیر توقف ایجاد کنه)
|  | پیشنهاد میکنم جستجوی پیشرفته پاپ آپ نباشه . یه قسمت زیر جستجو اضافه بشه . چون وقتی مثلا شخص خاصی رو سلکت میکنیم اون شرط میمونه و پاپ آپ بسته شده کاربر نمیدونه شرط هنوز فعاله. ساده تر بگم اگر قسمت جستجو پاپ آپ نباشه تا زمانی که شرطی در جستجوی پیشرفته وجود داره شرط نمایان باشه | انجام شد
|  | چقدر خوب میشه سیستم رک رو هوشمند کنیم. یعنی اگر برای مثال کاربر روی تاریخ 12 بهمن (شروع اکران) استرابرد میدان آزادی کلیک کرد رنگ خانه آبی باشه و اگر رفت و توی همون رسانه اما تاریخ 19 بهمن (پایان اکران) کلیک کرد رنگ خانه آبی بشه و فاصله بین این دو تاریخ رنگی بشه. و اگر کلید رزرو یا ثبت پیش قرارداد زده شد تاریخ شروع اکران - نام رسانه و تاریخ اتمام اکران به صورت خودکار وارد بشه. | انجام شد
|  | قابلیت unselect در انتخاب سلول رک ها وجود نداره . اگر کلیک کردیم انتخاب بشه - اگر روی سلول انتخاب شده کلیک کردیم un select بشه | انجام شد